**План реализации инновационного проекта**

**«Развитие ученического самоуправления**

**как фактор социализации детей и подростков»**

**на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№п/п* | *Перечень запланированных мероприятий* | *Сроки, место проведения мероприятий* | *Перечень конечных результатов/образовательных продуктов* | *Ответственный* |
| 1. | Внедрение технологии деловых переговоров в работу Совета обучающихся.Организация встреч Дискуссионного клуба для 7 классов гимназии.  | Январь – апрель 2025 г.МАОУ Гимназия №86 | Чек-лист подготовки и проведения деловых переговоров.Технологическая карта подготовки к деловым переговорам. | Кобзан И.Ю., учитель  |
| 2. | Информационноеобслуживание страницы органаученическогосамоуправления на официальном сайте гимназии.Выпуски школьной газеты, телерепортажей, посвященных школьному самоуправлению | Январь-май 2025 г.МАОУ Гимназия №86 | Действующая страница органаученическогосамоуправления на официальном сайте гимназии. | Макарова Э.В., тьютор,Гореликова Ю.С., секретарь,Журавлева А.В., советник директора по воспитанию |
| 3. | Организация обучения актива ученического самоуправления гимназии | Январь – май 2025 г.МАОУ Гимназия №86 | Действующая «Школа лидеров»* Тренинги.
* Деловые и ролевые игры.
 | Хусаинова А.А., заместитель директора, Пиценко Е.В., педагог-психолог |
| 4. | Организация и проведение социологического опроса коллектива гимназии с целью выявления результативности работы ученического самоуправления | Май 2025 г.МАОУ Гимназия №86 | Аналитическая записка по итогам опроса. | Хусаинова А.А., заместитель директора, классные руководители 7 классов |
| 5. | Участие органов ученического самоуправления в осуществлении мероприятий, социально значимых проектов, направленных на позитивные изменения в жизни гимназии, общества, в развитии волонтерского движения | Январь-июнь 2025г. МАОУ Гимназия №86, город, область. | Участие в общероссийских общественно-государственных движениях детей имолодежи «Движение Первых», «Орлята России», волонтерское движение | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора,Копылова Е.В., советник директора по воспитанию Журавлева А.В., советник директора по воспитанию, классные руководители 7 классов |
|  | Организация и проведение встречи лидеров и кураторов советов обучающихся школ Дзержинского района (районный слёт). | Апрель 2025 г.МАОУ Гимназия №86 | Расширение круга социальных партнеров проекта | Копылова Е.В., советник директора по воспитанию |
| 6. | Участие во Всероссийском конкурсе советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха» (отборочные этапы) | Сентябрь-декабрь 2025г. | Прохождение в финал Всероссийского конкурса советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха» (май 2026г.) | Хусаинова А.А., заместитель директора |
| 7. | Пополнение банка методическихразработок по теме РИП | Сентябрь 2025 г. – декабрь 2025 г.МАОУ Гимназия №86 | Создан методический продукт для диссеминации опыта «Атлас ученического самоуправления: соучастие и вовлечение школьников в активную социальную практику». | Макарова Э.В., тьютор |
| 8. | Организация обучения актива ученического самоуправления ОО города | Сентябрь 2025 г. – декабрь 2025 г.МАОУ Гимназия №86, город | Действующая «Школа лидеров»* Тренинги.
* Деловые и ролевые игры.
* Дебаты.

Наличие системы набора новых активистов ученического самоуправления и процесс их обучения. | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора |
| 9. | Реализация инициатив обучающихся. | Сентябрь 2025 г. – декабрь 2026 г.МАОУ Гимназия №86, город, область. | ●Реализация права школьников на участие в соуправлении гимназией (учет мнения обучающихся);● самоорганизация обучающихся на основе собственных интересов и потребностей;● приобретение личного опыта демократических отношений;● удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся,направленных на защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении важных вопросов для гимназии. | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора, классные руководители |
| 10. | Организация и проведение онлайн - вебинаров для лидеров и кураторов советов обучающихся школ Свердловской области. | Ноябрь 2025г. - декабрь 2025 г.МАОУ Гимназия №86, область | Участие в региональном проекте «Взаимообучение городов» | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора,Макарова Э.В., тьютор |
| 11. | Развитие социального партнёрства гимназиис организациями, заинтересованными в социализации детей и подростков | Сентябрь 2025г. - декабрь 2025 г.МАОУ Гимназия №86, город | Расширение круга социальных партнеров проекта.Организация обратной связи с сетевыми партнерами. | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора |
| 12. | Участие во Всероссийском конкурсе советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха» (отборочные этапы) | Сентябрь 2025 -май 2026г. | Прохождение в финал Всероссийского конкурса советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха» (май) | Хусаинова А.А., заместитель директора |
| 13. | Мониторинг реализации проекта с последующей коррекцией программы. | Май - август 2025 г.МАОУ Гимназия №86 | Подведение промежуточных итогов реализации проекта. | Костылев А.А., заместитель директора |
| 14. | Проведение открытого конкурса «Права человека», приуроченного к Дню Конституции РФ | Декабрь 2025г.МАОУ Гимназия №86 | Повышение социальной активностиобучающихся. | Алендеева Н.Е., учитель |
| 15. | Действие системы поощрений активистовученического самоуправления | Декабрь 2025г. - МАОУ Гимназия № 86 | Награждение активистовученического самоуправления по итогам мероприятий, конкурсов | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора |