**План реализации инновационного проекта**

**«Развитие ученического самоуправления**

**как фактор социализации детей и подростков»**

**на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№п/п* | *Перечень запланированных мероприятий* | *Сроки, место проведения мероприятий* | *Перечень конечных результатов/образовательных продуктов* | *Ответственный* |
| 1. | Внедрение технологии деловых переговоров в работу Совета обучающихся.  Организация встреч Дискуссионного клуба для 7 классов гимназии. | Январь – апрель 2025 г.  МАОУ Гимназия №86 | Чек-лист подготовки и проведения деловых переговоров.  Технологическая карта подготовки к деловым переговорам. | Кобзан И.Ю., учитель |
| 2. | Информационное  обслуживание страницы органа  ученического  самоуправления на официальном сайте гимназии.  Выпуски школьной газеты, телерепортажей, посвященных школьному самоуправлению | Январь-май  2025 г.  МАОУ Гимназия №86 | Действующая страница органа  ученического  самоуправления на официальном сайте гимназии. | Макарова Э.В., тьютор,  Гореликова Ю.С., секретарь,  Журавлева А.В., советник директора по воспитанию |
| 3. | Организация обучения актива ученического самоуправления гимназии | Январь – май 2025 г.  МАОУ Гимназия №86 | Действующая «Школа лидеров»   * Тренинги. * Деловые и ролевые игры. | Хусаинова А.А., заместитель директора, Пиценко Е.В., педагог-психолог |
| 4. | Организация и проведение социологического опроса коллектива гимназии с целью выявления результативности работы ученического самоуправления | Май 2025 г.  МАОУ Гимназия №86 | Аналитическая записка по итогам опроса. | Хусаинова А.А., заместитель директора, классные руководители 7 классов |
| 5. | Участие органов ученического самоуправления в осуществлении мероприятий, социально значимых проектов, направленных на позитивные изменения в жизни гимназии, общества, в развитии волонтерского движения | Январь-июнь 2025г.  МАОУ Гимназия №86, город, область. | Участие в общероссийских общественно-  государственных движениях детей и  молодежи «Движение Первых», «Орлята России», волонтерское движение | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора,  Копылова Е.В., советник директора по воспитанию Журавлева А.В., советник директора по воспитанию, классные руководители 7 классов |
|  | Организация и проведение встречи лидеров и кураторов советов обучающихся школ Дзержинского района (районный слёт). | Апрель  2025 г.  МАОУ Гимназия №86 | Расширение круга социальных партнеров проекта | Копылова Е.В., советник директора по воспитанию |
| 6. | Участие во Всероссийском конкурсе советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха» (отборочные этапы) | Сентябрь-декабрь 2025г. | Прохождение в финал Всероссийского конкурса советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха» (май 2026г.) | Хусаинова А.А., заместитель директора |
| 7. | Пополнение банка методических  разработок по теме РИП | Сентябрь  2025 г. – декабрь 2025 г.  МАОУ Гимназия №86 | Создан методический продукт для диссеминации опыта «Атлас ученического самоуправления: соучастие и вовлечение школьников в активную социальную практику». | Макарова Э.В., тьютор |
| 8. | Организация обучения актива ученического самоуправления ОО города | Сентябрь  2025 г. – декабрь 2025 г.  МАОУ Гимназия №86, город | Действующая «Школа лидеров»   * Тренинги. * Деловые и ролевые игры. * Дебаты.   Наличие системы набора новых активистов ученического самоуправления и процесс их обучения. | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора |
| 9. | Реализация инициатив обучающихся. | Сентябрь  2025 г. – декабрь 2026 г.  МАОУ Гимназия №86, город, область. | ●Реализация права школьников на участие в соуправлении гимназией (учет мнения обучающихся);  ● самоорганизация обучающихся на основе собственных интересов и потребностей;  ● приобретение личного опыта демократических отношений;  ● удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся,  направленных на защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении важных вопросов для гимназии. | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора, классные руководители |
| 10. | Организация и проведение онлайн - вебинаров для лидеров и кураторов советов обучающихся школ Свердловской области. | Ноябрь 2025г. - декабрь 2025 г.  МАОУ Гимназия №86, область | Участие в региональном проекте «Взаимообучение городов» | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора,  Макарова Э.В., тьютор |
| 11. | Развитие социального партнёрства гимназии  с организациями, заинтересованными в социализации детей и подростков | Сентябрь 2025г. - декабрь 2025 г.  МАОУ Гимназия №86, город | Расширение круга социальных партнеров проекта.  Организация обратной связи с сетевыми партнерами. | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора |
| 12. | Участие во Всероссийском конкурсе советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха» (отборочные этапы) | Сентябрь 2025 -май 2026г. | Прохождение в финал Всероссийского конкурса советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха» (май) | Хусаинова А.А., заместитель директора |
| 13. | Мониторинг реализации проекта с последующей коррекцией программы. | Май - август 2025 г.  МАОУ Гимназия №86 | Подведение промежуточных итогов реализации проекта. | Костылев А.А., заместитель директора |
| 14. | Проведение открытого конкурса «Права человека», приуроченного к Дню Конституции РФ | Декабрь 2025г.  МАОУ Гимназия №86 | Повышение социальной активности  обучающихся. | Алендеева Н.Е., учитель |
| 15. | Действие системы поощрений активистов  ученического самоуправления | Декабрь 2025г. - МАОУ Гимназия № 86 | Награждение активистов  ученического самоуправления по итогам мероприятий, конкурсов | Костылев А.А., заместитель директора, Хусаинова А.А., заместитель директора |